## Feuil1
Les différentes étapes de mon projet de méthanisation
Document réalisé à titre informatif pour vous aider dans vos démarches tout au long de votre projet de méthanisation. Ce document essaye d'être le plus exhaustif possible et est amené à évoluer. Il n'a aucune valeur juridique, c'est juste un "pense-bête".
| Démarches administratives | Etapes | Qui ? |  | Calendrier |  | Remarques | Documents/liens supports
|  |  | Responsable | Réalisation | Début | A faire pour/jusque…
REPARTITION des TACHES et des RESPONSABILITES | Acteur et responsabilité | Maitre d'œuvrage | Vous en tant que porteur de projet |  |  |  | c'est le donneur d'ordre : acheteur/futur utilisateur de l'installation - NON SACHANT
|  | Bureau d'études |  |  |  |  | il peut être distinct du constructeur. Il peut être aussi AMO
|  | Maitre d'œuvre | Vous ? Le constructeur ? |  |  |  | Conception : fixer les caractéristiques techniques, s'adatper à la situation Organisation du chantier : planification, coordination, suivi du chantier
|  | Constructeur |  |  |  |  | Constructeur : personne qui vend après achèvement un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire
|  | Entreprises locales |  |  |  |  | Attention à bien fixer les limites des interventions de chacune des entreprises et du constructeur
Assistant à maitrise d'ouvrage (optionnel)
|  | Coordinateur de chantier - sécurité et de la protection de la santé (SPS) |  |  | pour le chantier |  | C'est à vous de le désigner en tant que maître d'ouvrage. Gère l'intérzaction entre les entreprises; Action avant et pendant le chantier | Site de l'INRS : http://www.inrs.fr/accueil/secteurs/btp/coordination-sps.html
|  | Contrôleur technique de construction (respect du cahier des charges - ex. Apave, Veritas...) |  |  | dès la conception | réception de l'ouvrage |  | Site du Ministère du Développement Durable : http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-mission,28673.html
DEMARCHES ADMINISTRATIVES | Dossier ICPE | Présentation du projet aux services administratifs concernés (DDPP, DREAL) | [5 empty] | Interlocuteur : point d’entrée unique DDTM : Bretagne : www.aile.asso.fr
|  | Rédaction du dossier - dépôt | [5 empty] | Guide méthanisation : http://www.bretagne.gouv.fr/Media/Fichiers/Guide-methanisation/%28language%29/fre-FR
|  | Enquête publique - communication | [5 empty] | Club Biogaz : http://biogaz.atee.fr/news/fullstory.php/aid/192/R_E9glementation_ICPE_.html
| Agrément sanitaire | Prendre RDV DDPP lors de la réalisation des plans pour vérifier le plan de circulation | [5 empty] | Dossier type : www.aile.asso.fr
|  | Rédaction du dossier - dépôt | [5 empty] | Guide méthanisation : http://www.bretagne.gouv.fr/Media/Fichiers/Guide-methanisation/%28language%29/fre-FR
|  | Visite pour agrément provisoire |  |  | à prévoir lors de la mise en route
| Document unique | rédaction du dossier | [5 empty] | Document d’aide à la réalisation sur le site AAMF : http://www.pardessuslahaie.net/agriculteurs-methaniseurs/987
Mise à jour
| Demande de PC | Présentation du projet à la collectivité locale et éventuellement aux services administratifs concernés (DDTM) - cohérence par rapport au PLU | [5 empty] | Guide méthanisation : http://www.bretagne.gouv.fr/Media/Fichiers/Guide-methanisation/%28language%29/fre-FR
Rédaction du dossier - dépôt
DEMARCHES POUR L'ENERGIE | Raccordement électrique | Demande de pré-études (optionnel) | [5 empty] | Guide ErDF : www.aile.asso.fr
Demande de PTF
|  | Accord PTF et règlement travaux | [5 empty] | Guide Club Biogaz : http://biogaz.atee.fr/news/fullstory.php/aid/312/Guide_proc_E9dures_de_raccordement_et_contrat_d_achat.html
Signature des différentes contrats (CE, CR, CARD…)
Réalisation des travaux
Demande de raccordement
| Contrat d’achat EDF | Dossier de demande d’autorisation (ou de déclaration) d’exploiter | [5 empty] | Guide ErDF : www;aile.asso.fr
Demande d’identification auprès de l’Ademe
|  | Demande de certificat ouvrant droit à obligation d’achat | [5 empty] | Guide Club Biogaz : http://biogaz.atee.fr/news/fullstory.php/aid/312/Guide_proc_E9dures_de_raccordement_et_contrat_d_achat.html
Demande d’accord de rattachement au périmètre d'équilibre
Certificat de conformité des travaux (Consuel)
Demande complète de contrat d’achat
Siagnture du contrat d'achat
| Raccordement au réseau de gaz | Demande de pré-études | [5 empty] | Programme Bio-Methane Régions : www.aile.asso.fr
Demande de raccordement au réseau de gaz
Site Internet Ademe + GrDF : http://www.injectionbiomethane.fr/
| Vente biométhane | [6 empty] | Programme Bio-Methane Régions : www.aile.asso.fr
Site Internet Ademe + GrDF : http://www.injectionbiomethane.fr/
FINANCEMENT | Gestion | Consultation conseiller gestion
Etude de financement du projet
| Demande de subventions | Pré-diagnostic | [5 empty] | Guide démarches sur le site de AILE (dossiers types, exemple unités…) : http://www.aile.asso.fr/
RDV Aile sur site
|  | Dépôt du dossier complet selon la trame obligatoire |  |  |  | Attention à la date limite
| Démarches bancaires | Présentation du projet et des besoins de financement
Planifier besoin en trésorerie
Prêt court terme TVA, subventions
Prêt long terme
Demande de garanties spécifiques (hypothèses techniques, apport personnel…)
JUIDIQUE et FISCAL | Fiscalité et société | Consultation conseiller juridique et fiscal
Modification/ création de structure envisagée ?
| Assurances | Consultation assureur | [5 empty] | Documents AAMF
|  | Dommage Ouvrage (optionnel - en tant que maître d'ouvrage) | Vous en tant que maître d'ouvrage |  |  | Construction
|  | Responsabilité Civile Maitre d'ouvrage | Vous en tant que maître d'ouvrage |  |  | Construction
|  | Tout risques Montage-Essais avec perte de recettes anticipées | Vous en tant que maître d'ouvrage |  |  | Construction
|  | Décennale maitre d'œuvre | Vous en tant que maître d'ouvrage |  |  | Construction
|  | Responsabilité Civile des intervenants |  |  |  |  | Avoir une copie des responsabilités civiles (RC) dont par exemple : le bureau d'études, entreprises intervenants (RC pro.)
|  | Décennale |  |  |  |  | Avoir une copie des responsabilité civiles décennales (RC D) dont par exemple : le bureau d'études (si donneru d'ordre), entreprises génie civile (RD D génie civile et/ou Bat)
|  | Bris de machine et perte de recettes | Vous en tant que maître d'ouvrage |  |  | Fonctionnement
|  | Responsabilité civile Exploitation et professionnelle | Vous en tant que maître d'ouvrage |  |  | Fonctionnement
Assurance emprunteur
CONFORTER LE PROJET | Approvisionnement | Recherche de substrats - présentation projet | [5 empty] | Documents Club Biogaz
|  | lettre d'intention - contrat | [5 empty] | Documents AAMF
Analyses (MS, MO, potentiel…)
| Digestat | Recherche de valorisation digestat | [5 empty] | Documents Club Biogaz
lettre d'intention - contrat
|  | Plan d'épandage | [5 empty] | Documents AAMF
| Energie | Recherche de valorisation énergétique | [5 empty] | Documents Club Biogaz
lettre d'intention - contrat
CONTRATS | Pour la construction | Contrat de construction |  |  |  |  | Contient notamment : entrée en vigueur, prix et révision, obligations et responsaibilités des parties, livraison, formation, documentation… pénalités, réception, garanties…
|  | Contrat clef en main - si c'est ce que vous avez choisi |  |  |  |  | Contient notamment : clauses de suretés au profit du maitre d'ouvrage, clause de confidentialité et de savoir-faire…
|  | Contrat maîtrise d'oeuvre - si c'est ce que vous avez choisi |  |  |  |  | Contient notamment : définition et étendue de la mission, passation des commandes, pénalités….
| Pour la mise en service | Assistance technique |  |  |  |  | Contient notamment : coût et indexation, responsabilités, limite de prestation… opération de maintenance, pièces détachées…
|  | Maintenance unité de valorisation biogaz (cogé, épurateur…) |  |  |  |  | Contient notamment : coût et indexation, responsabilités et limites de prestation, objectifs de performances, pénalités, liste des services… plan de maintenance…
|  | Assistance biologique |  |  |  |  | Contient notamment : coût et indexation, responsabilités et limites de prestation,confidentialité, pénalité… coût des analyses…
| Communication | Amont : réunion publique, site web, presse…
Aval : signalétique sur site, plans du site…
Etude de sols, géotechnique