Agenda 21 local et Efficacité énergétique par les transports

« Fiche d’aide au montage de projet de mobilité »

Note pour les utilisateurs :

Cette fiche est un outil d’aide à la gestion de projet de mobilité intégré à un Agenda 21 local. Cet outil est particulièrement adapté aux projets complexes (composés de plusieurs actions) de mobilité intégrant les enjeux et principes du développement durable.

Il a pour but :

- d’aiguiller le chef de projet dans sa conduite de projet en attirant son attention sur les différentes questions à se poser, les différentes dimensions à intégrer (participation, communication…) ;

- de lui permettre de consigner les données relatives à son projet (mémoire du projet pour en faciliter la transmission à des collaborateurs ou prestataires) tant sur le montage que sur la mise en œuvre et sur le suivi-évaluation.

L’Identité du projet

Nom de la collectivité :

Nom du projet :

Nom du chef de projet :

Date de mise à jour de la fiche :

LE MONTAGE DE PROJET

- Grille de cadrage général

Cette grille de questionnement a pour but de « défricher » votre projet en amont dans ses grandes composantes :

- Cadrage des objectifs du projet

- Premiers éléments de mise en œuvre (définition du projet)

- Premier cadrage de l’évaluation

Il s’agit de compiler les premiers éléments de réflexion pour dégager le sens et la direction générale du projet.

En outre, cette grille permet de vérifier rapidement l’opportunité du projet au regard de l’A21, c’est-à-dire à son raccrochement aux finalités DD et objectifs de l’A21.

Grille de cadrage et d’opportunité

| N° | 1ers questionnements | Vos réponses |
| --- | --- | --- |
| Q1 | Eléments de contexte justifiant le projet : problématique de départ, manques à combler ou leviers à développer |  |
| Q2 | A quelle(s) finalité(s) DD du cadre de référence national le projet répond-il ? |  |
| Q3 | A quels objectifs stratégiques et/ou opérationnels de l’A21 le projet répond-il ? |  |
| Q4 | Pourquoi mener ce projet ? Quels résultats réalistes attendre du projet ? et à quel horizon ? (quantifier vos objectifs stratégiques et opérationnels pour le projet, et donner leur échéance) |  |

| N° | 1ers questionnements | Vos réponses |
| --- | --- | --- |
| Q5 | Quoi ? (qualifier et quantifier le projet envisagé en termes de réalisations) |  |
| Q6 | Comment ? Décomposer votre projet en actions (quelles sont les actions clés pour atteindre les résultats escomptés ?) |  |
| Q7 | Que mettre en place pour évaluer le projet ? Les objectifs sont-ils bien mesurables ? |  |

- Les bénéficiaires du projet (les cibles)

Cette rubrique est utile pour :

- bien identifier le public ciblé, de manière qualitative et quantitative

- appréhender des indicateurs quantitatifs portant sur le public cible.

| Qui bénéficiera du projet ? Indiquer les publics ciblés par l’action, qui en bénéficieront directement : agents, habitants, familles… | Combien de personnes cela représente-t-il ? |
| --- | --- |

- Les acteurs participant au projet

Par implication des acteurs, on entend la nature et le degré de participation attendus et acceptables par ces acteurs ; il s’agit de préciser comment les associer et dans quel but (par ex. : acceptabilité, mobilisation)

|  | Qui sera acteur du projet au sein de la mairie ? Indiquer le service pilote puis services concernés |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Services |  | Leur rôle dans le projet |  |
| Qui sera acteur du projet en dehors de la mairie ? Indiquer les acteurs, extérieurs à la mairie, partenaires et bénéficiaires du projet |  |  |  |  |
| Les partenaires Ex. : équipe pédagogique, association |  | Nom |  | Leur contribution au projet et son but Indiquer comment les associer au projet, à travers des activités participatives (pistes d’action, idées) |

| Les bénéficiaires | Nom | Leur contribution au projet et son but Indiquer comment les associer au projet, à travers des activités participatives (pistes d’action, idées) |
| --- | --- | --- |

- Indicateurs

| Quels sont les indicateurs pertinents pour suivre l’évolution du projet et évaluer sa performance? |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objectifs stratégiques du projet | Niveau visé | Indicateurs | Unité | Fréquence | Modes/outils |

| Objectifs opérationnels du projet | Niveau visé | Indicateurs | Unité | Fréquence | Modes/outils |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Actions composant le projet | Niveau visé | Indicateurs | Unité | Fréquence | Référent | Modes/outils |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Action 1 |  |  |  |  |  |  |
| Action 2 |  |  |  |  |  |  |
| Action 3 |  |  |  |  |  |  |
| Action 4 |  |  |  |  |  |  |

| Démarche / modes de faire pour le projet | Niveau visé | Indicateurs | Unité | Fréquence | Modes/outils |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

LA FAISABILITÉ DE PROJET

1. Analyse de la faisabilité

Pour la notation, indiquez une note de 1 à 4, 1 étant la note la plus faible.

Pour le niveau de priorité, indiquez fort, moyen ou faible.

| Faisabilité technique |  | Notation |
| --- | --- | --- |
| Contraintes techniques |  |  |
| Contraintes budgétaires |  |  |
| Délai de réalisation |  |  |

| Faisabilité organisationnelle |  | Notation |
| --- | --- | --- |
| Compétences de la collectivité |  |  |
| Portage technique |  |  |
| Portage politique |  |  |
| Perspective de partenariat |  |  |

| Pertinence stratégique |  | Notation |
| --- | --- | --- |
| Cohérence avec autres projets politiques |  |  |
| Impacts attendus / objectifs |  |  |

| Synthèse de la faisabilité |  |
| --- | --- |
| Notation globale (moyenne sur 4) |  |
| Niveau de priorité |  |

2. Analyse et prévention des risques potentiels

| Quels risques et obstacles possibles ? Préciser ici les risques et obstacles possibles à votre projet et comment les anticiper ou prévenir. Ajouter des lignes si nécessaire. |  |
| --- | --- |
| Risques/obstacles | Mesures de prévention/anticipation |

LA PROGRAMMATION DU PROJET

1. Coordination de l’équipe

| Quels sont les membres de l’équipe de travail et leur rôle dans le projet ? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Acteur | Rôle dans le montage | Rôle dans la mise en œuvre | Rôle dans l’évaluation |

2. Calendrier prévisionnel

| Quelles sont les grandes étapes de votre projet et leurs échéances ? |  |  |
| --- | --- | --- |
| Etapes | Description sommaire de l’étape (objet principal) | Échéance prévue (date ou période) |
| Etape 1 |  |  |
| Etape 2 |  |  |
| Etape 3 |  |  |
| Etape 4 |  |  |
| Etape 5 |  |  |

- Plan de participation

| Quelles sont les actions participatives à mener pour le succès de votre projet ? Quels sont les publics les plus pertinents pour participer ? (Cibles) Qu’attend-on d’eux ? Que peuvent-ils apporter au projet ? Quel serait l’objet de la participation ou concertation ? (Objectif) Comment les faire participer ? Quelles actions permettraient d’obtenir le résultat attendu ? Quels outils ou ressources seraient nécessaires ? (Actions/outils) A quel moment est-ce le plus opportun de faire participer les publics ciblés? (Echéance prévue) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapes | Cibles | Objectif | Actions / outils | Échéance |
| Etape 1 |  |  |  |  |
| Etape 2 |  |  |  |  |
| Etape 3 |  |  |  |  |
| Etape 4 |  |  |  |  |
| Etape 5 |  |  |  |  |

- Plan de communication

| Quelles sont les actions de communication à mener pour le succès de votre projet ? Quel niveau de communication est concerné : Projet, Produit, Sensibilisation ? (Niveaux) Quels sont les publics à cibler ? (Cibles) Quel est le résultat attendu ? Que doit apporter le plan de communication au projet ? Quel serait l’objet de la communication ? Quels changements de comportements sont recherchés ? (Objectif) Comment communiquer ? Quelles actions ou quels outils de communication permettraient d’obtenir le résultat attendu ? Quelles actions d’informations sur le projet seraient souhaitables ? (Actions/outils) Quels messages ou informations souhaitez-vous transmettre aux cibles ? (Messages) A quel moment est-ce le plus opportun de faire participer les publics ciblés ? A quelle étape du projet communiquer ? (Echéance prévue) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapes | Niveaux | Cibles | Objectifs | Actions / outils | Messages | Échéance |
| Etape 1 |  |  |  |  |  |  |
| Etape 2 |  |  |  |  |  |  |
| Etape 3 |  |  |  |  |  |  |
| Etape 4 |  |  |  |  |  |  |
| Etape 5 |  |  |  |  |  |  |

- Ressources prévues

| Quelles sont les ressources à prévoir pour la réalisation de votre projet ? Ajouter des lignes si nécessaire. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ressources | Description/montant | Échéance prévue (date ou période) |
| Budget : Fonctionnement : Investissement : |  |  |
| Effectif humain et temps à passer |  |  |
| Moyens matériels/logistiques |  |  |

LE SUIVI - EVALUATION DU PROJET

Veillez à bien articuler vos réponses quant au suivi et évaluation du projet en termes d’actions et d’objectifs, et de sa contribution à l’A21L.

- Avancement

| Etapes | Programmation prévisionnelle |  | Réalisation (oui/non) | Date de réalisation | Ecarts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Description des tâches | Échéance prévue (date ou période) |  |  |  |
| Etape 1 |  |  |  |  |  |
| Etape 2 |  |  |  |  |  |
| Etape 3 |  |  |  |  |  |
| Etape 4 |  |  |  |  |  |
| Etape 5 |  |  |  |  |  |

- Suivi-évaluation par action

| Action 1 : Titre Référent : Date mise à jour : |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suivi | Avancement | Niveau visé | Niveau atteint | Efficacité | Efficience |
| Réalisations |  |  |  |  |  |
| Ressources |  |  |  |  |  |
| Résultats |  |  |  |  |  |
| Impacts |  |  |  |  |  |
| Démarche |  |  |  |  |  |

- Suivi-évaluation du projet par objectif

| Objectif 1 : Titre Référent : Date mise à jour : |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suivi | Avancement | Niveau visé | Niveau atteint | Efficacité | Efficience |
| Réalisations |  |  |  |  |  |
| Ressources |  |  |  |  |  |
| Résultats |  |  |  |  |  |
| Impacts |  |  |  |  |  |
| Démarche |  |  |  |  |  |

4. Suivi-évaluation de la contribution du projet à l’A21

| Objectifs stratégiques de l’A21 concernés par le projet Référent : Date mise à jour : |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Les objectifs visés | Niveau visé | Niveau atteint | Efficacité | Efficience | Commentaires / écarts |
| Objectif stratégique 1 |  |  |  |  |  |
| Objectif stratégique 2 |  |  |  |  |  |
| Objectif stratégique 3 |  |  |  |  |  |